Утверждаю

Заведующая МБДОУ №2

П.В.Валиева \_\_\_\_\_\_\_\_

Приказ №04-П от 07.02.2019 г.

**План-график**

**работ по подготовке и проведению самообследования дошкольной образовательной организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| 1 | Проведение рабочего совещания руководителем и завхозом по вопросам закрепления ответственных за сбор и обобщение (анализ) информации по отдельным направлениям самообследования, формирование пакета диагностического инструментария для проведения самообследования и принятия рабочих форм представления информации;  Решение вопроса о приобретении необходимого оборудования, программного обеспечения | Заведующая | 06.02.2019 |
| 2 | Издание приказа о проведении самообследования | Заведующая | 07.02.2019 г. |
| 3 | Сбор информации (фактического материала) для проведения анализа (в том числе при необходимости, подготовка запросов), указанных в п.6 порядка утв. приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. №462;  - образовательная деятельность, в том числе организация воспитательно-образовательного процесса;  - кадровое обеспечение;  - учебно-методическое обеспечение;  - библиотечно-информационное обеспечение;  - материально-техническая база;  -внутренняя система оценки качества образования | Заведующая | 18.03.2019 г. |
| 4 | Свод и подготовка проекта отчета по итогам самообследования | Воспитатель Темирбекова А.С. | 10.04.2019 г. |
| 5 | Обсуждение предварительных итогов самообследования на совещании при заведующей, разработка проекта комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ДОУ. | Воспитатель Темирбекова А.С | 12.04.2019 н. |
| 6 | Рассмотрение отчета органом управления ДОУ, к компетенции которого относится решения данного вопроса (согласно Уставу), принятие комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности организации | Заведующая |  |
| 7 | Утверждение отчета руководителем ОУ | Заведующая | 15.04.2019 |
| 8 | Подписание отчета заведующей и утверждение приказом комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ДОУ; принятие управленческих решений по кадровому составу организации (о поощрении, дисциплинарном взыскании, необходимости повышения квалификации, внесении изменений в должностные инструкции и т.д. ) | Заведующая |  |
| 9 | Направление отчета по итогам самообследования учредителю | Заведующая | 16.04.2019 г. |
| 10 | Размещение отчета по итогам самообследования на официальном сайте ДОУ в сети интернет. | Заведующая | 18.04.2019 г. |
| 11 | Контроль реализации комплекса мер, направленных на устранение выявленных в ходе самообследования недостатков и совершенствованию деятельности ДОУ | Заведующая | Текущий контроль в период с 01.09 по 31.12, итоговый до 01.02.2020 г. |